## 개발일정
[5 empty] | 전체개발일정 : 2022-07-06 ~ 2022-07-22 |  |  |  | 최종수정 7/7 23:21
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1 | main | main | JSP | 기본 베이스 화면 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Y
2 |  |  | Controller | 화면이동 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | Y
6 | join | join | JSP | 회원가입화면 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
7 |  |  | Controller | 화면전환처리 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
8 |  |  | Mapper | 값 입력처리 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
9 |  |  | Domain | 값 저장처리 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
10 |  |  | Service | 입력 값 전송 처리 | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
10 |  |  | XML | 값 입력 SQL | 정진홍 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | N | 7일 오류로인해 다시 작성중입니다(유효성검사 오류)
1 | Login | Login | JSP | 로그인 화면 - Front | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
2 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
3 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
4 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
5 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
|  |  | XML | 접속권한 SQL | 정진홍 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | N
6 | Main (admin) | Product List | JSP | 업로드, 검색, 페이징 | 정진홍 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 정진홍 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
6 | Main (guest) | Product List | JSP | 검색, 페이징, 구매(결제) | 정진홍 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 정진홍 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
6 | Main (admin) | Product List | JSP | 매출현황구현 | 정진홍 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 정진홍 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
6 | Main (guest) | Product List | JSP | 취소, 반품 (시간이 되면 추가 구현 예정) | 정진홍 |  |  | N
7 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
8 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
9 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
10 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
12 |  | Product Detail | JSP |  | 정진홍 |  |  | N
13 |  |  | Controller |  | 정진홍 |  |  | N
14 |  |  | Mapper |  | 정진홍 |  |  | N
15 |  |  | Domain |  | 정진홍 |  |  | N
16 |  |  | Service |  | 정진홍 |  |  | N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132